## 前端进度计划工作表
工作进度计划
阶段 | 任务名称 | 日期 | 项目团队处理事项
项目策划 | 用户管理模块需求调研分析 | 2019.08.26-2019.08.27 | 1、需求信息整理 2、需求文档和界面原型整理 3、界面UI设计
| 文件存储模块需求调研分析 | 2019.08.26-2019.08.28
| 界面评审 | 2019.08.28 | 界面UI评审
阶段文档：需求规格说明书、界面UI设计图
系统开发 | 用户管理模块、文件上传、 文件下载对接方案及接口制定 | 2019.08.29 | 1、确定接口范围与接口内容 2、对接方案及接口标准制定 3、对接方案及接口标准文档评审
| 实现用户管理模块 | 2019.08.30-2019.08.31 | 1、完成主页 2、实现登录、注册功能，完成接口对接
| 实现文件上传、下载模块 | 2019.09.01-2019.09.02 | 实现本地文件上传、下载至本地功能
| 实现文件存储模块 | 2019.09.03-2019.09.04 | 1、实现对我的文件的查看功能 2、实现对文件的检索功能
| 实现文件分享模块 | 2019.09.05-2019.09.06 | 实现对我的文件的共享、私密、特定范围共享功能
阶段文档：接口方案、前端开发工作计划
测试阶段 | 接口测试 | 2019.09.03-2019.09.07 | 协助测试人员接口联调测试
阶段文档：系统测试计划、系统测试报告