## 目标
基于区块链的安全数据共享系统工作计划概况
目标：实现一个分布式数据存储与共享方案，将IPFS（星际文件系统）、区块链和ABE技术结合起来。数据所有者能够向数据使用者分发密钥，通过指定访问策略对共享数据进行加密，实现细粒度访问控制。基于智能合约的关键字搜索实现对分散存储在IPFS中的密文建立索引，数据使用者能够对加密后的数据进行检索。
项目范围： 1、系统成功上线
系统组成： 包括用户中心、文件存储服务、文件上传服务、文件下载服务

## 工作计划
工作进度计划
阶段 | 任务名称 | 日期 | 指导教师 | 客户方 | 项目团队 | 指导教师指导事项 | 客户方验收事项 | 项目团队处理事项
项目立项 | 项目启动 | 2019.08.26 | 王勇 | 赵小林 | 项目经理、需求分析师：曹俊燚 前端开发负责人：金晨 后端架构师、编码总负责人：侯添久 测试经理：卢茜君 美工总监、需求助理：赵梓清 | 1、介绍项目背景 2、介绍项目目标 3、介绍项目建设内容 | —— | 1、明确项目背景 2、明确项目目标 3、明确项目建设内容 4、明确项目实施计划 5、确定项目开展方式 6、明确项目组成员及职责
阶段文档：项目组成员通讯录、项目计划
项目策划 | 用户管理模块需求调研分析 | 2019.08.26-2019.08.27 | 王勇 | 赵小林 | 需求分析师：曹俊燚 需求助理：赵梓清 前端开发负责人：金晨 | 指导明确需求模块划分 | —— | 1、需求信息整理 2、需求文档和界面原型整理 3、界面UI设计
| 文件存储模块需求调研分析 | 2019.08.26-2019.08.28 |  |  | 需求分析师：曹俊燚 需求助理：赵梓清 前端开发负责人：金晨 后端架构师：侯添久
| 需求分析评审 | 2019.08.29 13：20 |  |  | 需求分析师：曹俊燚 |  |  | 需求分析内部评审
| 界面评审 | 2019.08.30 |  |  | 美工总监：赵梓清 |  |  | 界面UI内部评审
阶段文档：需求规格说明书、界面UI设计图
系统开发 | 概要设计和评审 | 2019.08.27-2019.08.28 | 王勇 | 赵小林 | 系统架构师：侯添久 后端开发人员：卢茜君 后端开发人员：曹俊燚 | 1、指导系统实现参考资料 2、指导系统设计方案 3、编码方案评审 | —— | 1、数据结构和系统功能设计 2、表结构设计 3、编制《概要设计说明书》初稿 4、概要设计预评审 5、概要设计返工 6、概要设计正式评审 7、概要设计返工
|  | 2019.08.29 13:20 |  |  | 系统架构师：侯添久 |  | 概要设计汇报 | 概要设计评审
|  | 2019.09.02 13:20 |  |  |  |  | 数据结构、界面、功能汇报 | 1、数据结构评审 2、系统功能评审
| 用户管理模块、文件上传、 文件下载对接方案及接口制定 | 2019.08.29 |  |  | 编码负责人：侯添久 前端开发负责人：金晨 |  | —— | 1、确定接口范围与接口内容 2、对接方案及接口标准制定 3、对接方案及接口标准文档评审
|  | 2019.08.29 | [5 empty] | 产品框架搭建，数据库搭建
| 用户管理模块、文件存储模块、 文件上传服务、文件下载服务 功能编码 | 2019.08.30-2019.09.06 |  |  | 项目经理 项目架构、技术经理 需求经理 测试经理 开发人员 测试人员 |  |  | 编码
| 系统实现汇报 | 待定 |  |  | 系统架构师：侯添久 |  | 系统实现汇报 | 系统实现评审
| 测试案例编写 | 2019.08.30-2019.09.01 |  |  | 测试经理：卢茜君 测试人员 |  | —— | 1、测试案例编写及评审 2、测试案例返工
阶段文档：概要设计说明书、对接方案、接口方案、测试案例、前端开发工作计划
测试阶段 | 环境准备 | 2019.09.02 | 王勇 | 赵小林 | 测试经理：卢茜君 实施人员 | —— | —— | 准备硬件设备和操作系统
| 集成测试、接口测试 | 2019.09.03-2019.09.07 |  |  | 测试经理：卢茜君 测试人员 |  |  | 1、对用户管理模块、文件存储、文件上传、文件下载进行 集成测试 2、协助接口联调测试
阶段文档：系统测试计划、系统测试报告
系统部署 | 系统界面展示汇报 | 2019.09.08 | 王勇 | 赵小林 | 实施人员：赵梓清 |  | —— | 系统界面展示汇报
| 准备生产环境 | 2019.09.08 |  |  | 技术经理：侯添久 |  |  | 1、数据库安装 2、中间件安装 3、系统安装调试、参数设置
| 系统安装部署 | 2019.09.08
阶段文档：系统用户手册
项目上线 | 系统上线试运行 | 2019.09.09-2019.09.13 | 王勇 | 赵小林 | 技术经理：侯添久 |  | —— | 系统试运行，进行最终答辩
| 最终答辩 | 待定 |  |  | 项目经理：曹俊燚 |  | 最终答辩验收

## 进度甘特表
|  | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri.
阶段 | 任务名称 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
项目立项 | 项目启动 | [19 empty] | 曹俊燚
卢茜君
金晨
侯添久
赵梓清
阶段文档：无
项目策划 | 用户管理模块需求调研分析
文件存储模块需求调研分析
需求分析评审
界面评审
阶段文档：需求规格说明书、界面UI设计图
系统开发 | 概要设计和评审
用户管理模块、文件上传、 文件下载对接方案及接口制定
用户管理模块、文件存储模块、 文件上传服务、文件下载服务 功能编码
| 系统实现汇报 | 侯添久待定
测试案例编写
阶段文档：概要设计说明书、对接方案、接口方案、测试案例、前端开发工作计划
测试阶段 | 环境准备
集成测试、接口测试
阶段文档：系统测试计划、系统测试报告
系统部署 | 系统界面展示汇报
准备生产环境
系统安装部署
阶段文档：系统用户手册
项目上线 | 系统上线试运行
| 最终答辩 | 曹俊燚待定

## 项目规划表（执行情况）
项目规划器
项目开始时间 2019.08.26作为1 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 11 |  |  | 计划工期 |  |  |  |  | 实际开始时间 | [5 empty] | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [6 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
08.26-项目启动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
08.26-08.27-用户管理模块需求调研 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
08.26-08.29-文件存储模块需求调研 | 1 | 3 | 1 | 4 | 100%
08.29-需求内部评审 | 4 | 1 | 4 | 2 | 100%
08.29-界面评审 | 4 | 1 | 4 | 2 | 100%
08.27-08.29-概要设计 | 2 | 2 | 2 | 7 | 60%
08.29-接口文档制定 | 4 | 1 | 4 | 4 | 100%
08.29-前端界面开发 | 4 | 8 | 4 | 10 | 75%
08.30-用户管理模块开发 | 5 | 1 | 6 | 4 | 100%
08.31-文件服务模块开发 | 6 | 1 | 8 | 6 | 70%
09.01-测试方案 | 7 | 1 | 7 | 1 | 100%
09.01-加密解密模块 | 7 | 2 | 7 | 6 | 90%
09.02-智能合约、区块链搭建设计 | 8 | 1 | 8 | 6 | 20%