## 后端开发计划表
阶段 | 任务名称 | 日期 | 项目团队处理事项
项目策划 | 需求分析评审 | 2019-08-29 | 考虑需求的可行性，必要性
系统开发 | 概要设计和评审 | 2019-08-29 | 系统的架构设计以及评审
| 用户管理模块、文件上传、 文件下载对接方案及接口制定 | 2019-08-29 | 对于用户模块，文件服务模块接口制定
| 用户管理模块、文件存储模块、 文件上传服务、文件下载服务 功能编码 | 2019/08/30-2019/09/06 | 对于用户模块，文件服务模块功能的编码实现并进行单元测试
| 系统实现汇报 | 待定
测试案例编写
测试阶段 | 接口测试 | 2019-09-07 | 协助测试人员进行接口的测试