## 项目风险管理表
风险编号 | 风险分析 | [6 empty] | 风险控制
| 评估日期 | 风险描述 | 主要生存期 | 风险严重性 | 风险可能性 | 风险系数 | 风险类型 | 应对策略 | 控制措施
1 | 2019.08.28 | 缺少开发人员 | 编码实现 | 5 | 5 | 25 | 技术风险 | 招开发人员3名
2 | 2019.08.31 | 被测件文档种类或内容不全 | 测试执行 | 5 | 4 | 20 | 技术风险 |  | 在提出测试意向时调研文档编写情况，至少先提交需求、设计、外部接口文档，并审查其详细程度是否可支持测试。
3 | 2019.08.31 | 设计的测试用例无法施加 | 测试执行 | 5 | 2 | 10 | 技术风险 |  | 在生成用例过程中对用例进行试运行；与开发人员沟通
4 | 2019.08.31 | 测试环境无法构建 | 测试执行 | 5 | 1 | 5 | 技术风险 |  | 在提出测试意向时对被测系统情况进行调研。
5 | 2019.08.31 | 测试组成员另有工作，投入不够 | 测试执行 | 5 | 3 | 15 | 人员风险 |  | 事先与负责人沟通协调工作安排。
6 | 2019.08.31 | 所需设备缺少 | 测试执行 | 3 | 2 | 6 | 资源风险 |  | 测试前充分调研所需设备，并提前准备。
7 | 2019.08.31 | 工作量估计不充分 | 测试执行 | 5 | 3 | 15 | 进度风险 |  | 详细划分测试项，并考虑用例执行时间。
备注 | 风险分析 评估日期: 1、风险严重性、风险可能性上限均为5，风险系数上限为100 2、每周都需更新状态为“未关闭”的风险； 3、风险管理分成三个环节：识别分析、策划应对措施、跟踪直至关闭或转化为问题； 4、风险识别：识别风险，分析其概率和影响度，然后修订风险的属性；请重点关注风险系数值为前10的“十大风险”； 5、控制措施：不是所有的风险都需要应对措施--只有高概率且高影响度的风险才需要处理；对风险的处理可从两个角度入手--降低其发生的可能性（潜在风险）、降低其发生后的影响度（现实风险）； 6、“主要生存期”一列中填写该风险存在的主要的阶段，例如：项目全过程、启动阶段、策划阶段、需求分析、编码实现、软件测试、试运行和系统验收等； 7、如果某风险在不同的“生存期”属于不同的“风险类型”和/或采取不同的“控制措施”，需作为多条风险分别列出； 8、列在本表中的风险，只能增加不能删减，对于已经不存在的风险，须填写关闭标识与状态。