## 项目风险管理表
风险编号 | 风险分析 | [6 empty] | 风险控制
| 评估日期 | 风险描述 | 主要生存期 | 风险严重性 | 风险可能性 | 风险系数 | 风险类型 | 应对策略 | 控制措施
1 | 2019.08.28 | 缺少开发人员 | 编码实现 | 5 | 5 | 25 | 技术风险 | 招开发人员3名
2 | 2019.09.02 | 数据库表结构的更改 | 后端调整 | 4 | 5 | 50 | 需求更改风险 | 后端奇数人员进行修改
3 | 2019.09.04 | 以太坊的定位 | 后端开发 | 5 | 5 | 50 | 后端设计风险 | 对系统设计的修改
备注 | 风险分析 评估日期: 1、风险严重性、风险可能性上限均为5，风险系数上限为100 2、每周都需更新状态为“未关闭”的风险； 3、风险管理分成三个环节：识别分析、策划应对措施、跟踪直至关闭或转化为问题； 4、风险识别：识别风险，分析其概率和影响度，然后修订风险的属性；请重点关注风险系数值为前10的“十大风险”； 5、控制措施：不是所有的风险都需要应对措施--只有高概率且高影响度的风险才需要处理；对风险的处理可从两个角度入手--降低其发生的可能性（潜在风险）、降低其发生后的影响度（现实风险）； 6、“主要生存期”一列中填写该风险存在的主要的阶段，例如：项目全过程、启动阶段、策划阶段、需求分析、编码实现、软件测试、试运行和系统验收等； 7、如果某风险在不同的“生存期”属于不同的“风险类型”和/或采取不同的“控制措施”，需作为多条风险分别列出； 8、列在本表中的风险，只能增加不能删减，对于已经不存在的风险，须填写关闭标识与状态。