## 测试进度计划
测试进度计划
阶段 | 任务名称 | 日期 | 项目团队 | 项目团队处理事项
项目策划 | 测试进度安排 | 2019.08.26 | 测试经理：卢茜君 | 确定大致的测试时间及人员安排
| 需求评审 | 2019.8.27-2019.8.29 | 需求分析师：曹俊燚 需求助理：赵梓清 前端开发负责人：金晨 后端架构师：侯添久 后端开发人员：卢茜君 | 1、明确需求合理性：是否影响其他主要功能，是否违背用户体验。 2、明确需求重要性 3、明确需求紧急性，开发周期多长 4、明确需求开发难度 5、明确需求带来的开发、测试工作量
| 设计评审 |  | 美工总监：赵梓清 系统架构师：侯添久 后端开发人员：卢茜君 后端开发人员：曹俊燚 | 1、评价设计是否符合需求和相关规范 2、确定设计的薄弱环节并提出修改意见 3、在可靠性和可实现性的基础上改进设计
阶段文档：测试进度计划表、需求规格说明书、概要设计说明书
测试设计 | 编写测试计划 | 2019.08.30 | 测试经理：卢茜君 | 1、明确测试项 2、明确测试方法 3、明确测试通过准则 4、明确项目组成员及职责 5、明确测试环境和测试工具
| 编写测试方案 | 2019.08.31-2019.09.05 | 测试经理：卢茜君 测试人员 | 1、明确测试开展方式 4、编写完整的测试用例 5、明确测试环境和测试工具
阶段文档：测试计划、测试方案
测试执行 | 环境准备 | 2019.09.05 | 编码负责人：侯添久 测试负责人：卢茜君 | 搭建测试环境
| 单元测试 | 2019.08.30-2019.09.09 | 测试负责人：卢茜君 测试人员 | 1、对于各功能模块进行单元测对于各功能模块进行单元测试 2、记录测试结果及缺陷情况 3、将缺陷反馈到负责人处并由负责人安排开发人员修复
| 集成测试 | 2019.09.05-2019.09.09 | 测试负责人：卢茜君 测试人员 | 1、组合已进行过单元测试的模块进行集成测试 2、记录测试结果及缺陷情况 3、将缺陷反馈到负责人处并由负责人安排开发人员修复
| 系统测试 | 2019.09.09-2019.09.10 | 项目经理 需求经理 测试经理 开发人员 测试人员 | 1、在仿真环境下对系统及依赖环境进行测试 2、记录测试结果及缺陷情况 3、将缺陷反馈到负责人处并由负责人安排开发人员修复
测试总结 | 总结测试情况 | 2019.09.11 | 测试负责人：卢茜君 测试人员 | 对被测软件进行评价和说明
阶段文档：测试报告、缺陷报告