## Sheet1
|  | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri.
阶段 | 任务名称 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
项目立项 | 项目启动 | [19 empty] | 曹俊燚 | bar: 2019-08-26
卢茜君 | bar: 2019-08-26
金晨 | bar: 2019-08-26
侯添久 | bar: 2019-08-26
赵梓清 | bar: 2019-08-26
阶段文档：无 | bar: 2019-08-26; 2019-09-01; 2019-09-08
项目策划 | 用户管理模块需求调研分析 | bar: 2019-08-26 to 2019-08-27
文件存储模块需求调研分析 | bar: 2019-08-26 to 2019-08-28
| 需求分析评审 | 2019-08-26: 侯添久待定
| 界面评审 | 2019-08-26: 赵梓清待定
阶段文档：需求规格说明书、界面UI设计图 | bar: 2019-09-01 to 2019-09-08
系统开发 | 概要设计和评审 | bar: 2019-08-27 to 2019-08-28
用户管理模块、文件上传、 文件下载对接方案及接口制定 | bar: 2019-08-29
用户管理模块、文件存储模块、 文件上传服务、文件下载服务 功能编码 | bar: 2019-08-30 to 2019-09-06
| 系统实现汇报 | 2019-08-26: 侯添久待定
测试案例编写 | bar: 2019-08-30 to 2019-09-01
阶段文档：概要设计说明书、对接方案、接口方案、测试案例、前端开发工作计划 | bar: 2019-09-01 to 2019-09-09
测试阶段 | 环境准备 | bar: 2019-09-02
集成测试、接口测试 | bar: 2019-09-03 to 2019-09-07
阶段文档：系统测试计划、系统测试报告 | bar: 2019-09-01 to 2019-09-10
系统部署 | 系统界面展示汇报 | bar: 2019-09-08
准备生产环境 | bar: 2019-09-08
系统安装部署 | bar: 2019-09-08
阶段文档：系统用户手册 | bar: 2019-09-01 to 2019-09-09
项目上线 | 系统上线试运行 | bar: 2019-09-09 to 2019-09-13
| 最终答辩 | 2019-08-26: 曹俊燚待定