## 目标
基于区块链的安全数据共享系统工作计划概况
目标：实现一个分布式数据存储与共享方案，将IPFS（星际文件系统）、区块链和ABE技术结合起来。数据所有者能够向数据使用者分发密钥，通过指定访问策略对共享数据进行加密，实现细粒度访问控制。基于智能合约的关键字搜索实现对分散存储在IPFS中的密文建立索引，数据使用者能够对加密后的数据进行检索。
项目范围： 1、系统成功上线
系统组成： 包括用户中心、文件存储服务、文件上传服务、文件下载服务

## 工作计划
工作进度计划
阶段 | 任务名称 | 日期 | 指导教师 | 客户方 | 项目团队 | 指导教师指导事项 | 客户方验收事项 | 项目团队处理事项
项目立项 | 项目启动 | 2019.08.26 | 王勇 | 赵小林 | 项目经理、需求分析师：曹俊燚 前端开发负责人：金晨 后端架构师、编码总负责人：侯添久 测试经理：卢茜君 美工总监、需求助理：赵梓清 | 1、介绍项目背景 2、介绍项目目标 3、介绍项目建设内容 | —— | 1、明确项目背景 2、明确项目目标 3、明确项目建设内容 4、明确项目实施计划 5、确定项目开展方式 6、明确项目组成员及职责
阶段文档：项目组成员通讯录、项目计划
项目策划 | 用户管理模块需求调研分析 | 2019.08.26-2019.08.27 | 王勇 | 赵小林 | 需求分析师：曹俊燚 需求助理：赵梓清 前端开发负责人：金晨 | 指导明确需求模块划分 | —— | 1、需求信息整理 2、需求文档和界面原型整理 3、界面UI设计
| 文件存储模块需求调研分析 | 2019.08.26-2019.08.28 |  |  | 需求分析师：曹俊燚 需求助理：赵梓清 前端开发负责人：金晨 后端架构师：侯添久
| 需求分析评审 | 2019.08.29 13：20 |  |  | 需求分析师：曹俊燚 |  | 需求分析汇报 | 需求分析评审
| 界面评审 | 待定 |  |  | 美工总监：赵梓清 |  | 界面原型汇报 | 界面UI评审
阶段文档：需求规格说明书、界面UI设计图
系统开发 | 概要设计和评审 | 2019.08.27-2019.08.28 | 王勇 | 赵小林 | 系统架构师：侯添久 后端开发人员：卢茜君 后端开发人员：曹俊燚 | 1、指导系统实现参考资料 2、指导系统设计方案 3、编码方案评审 | —— | 1、数据结构和系统功能设计 2、表结构设计 3、编制《概要设计说明书》初稿 4、概要设计预评审 5、概要设计返工 6、概要设计正式评审 7、概要设计返工
|  | 2019.08.29 13:20 |  |  | 系统架构师：侯添久 |  | 概要设计汇报 | 概要设计评审
|  | 待定 |  |  |  |  | 数据结构、界面、功能汇报 | 1、数据结构评审 2、系统功能评审
| 用户管理模块、文件上传、 文件下载对接方案及接口制定 | 2019.08.29 |  |  | 编码负责人：侯添久 前端开发负责人：金晨 |  | —— | 1、确定接口范围与接口内容 2、对接方案及接口标准制定 3、对接方案及接口标准文档评审
|  | 2019.08.29 | [5 empty] | 产品框架搭建，数据库搭建
| 用户管理模块、文件存储模块、 文件上传服务、文件下载服务 功能编码 | 2019.08.30-2019.09.06 |  |  | 项目经理 项目架构、技术经理 需求经理 测试经理 开发人员 测试人员 |  |  | 编码
| 系统实现汇报 | 待定 |  |  | 系统架构师：侯添久 |  | 系统实现汇报 | 系统实现评审
| 测试案例编写 | 2019.08.30-2019.09.01 |  |  | 测试经理：卢茜君 测试人员 |  | —— | 1、测试案例编写及评审 2、测试案例返工
阶段文档：概要设计说明书、对接方案、接口方案、测试案例、前端开发工作计划
测试阶段 | 环境准备 | 2019.09.02 | 王勇 | 赵小林 | 测试经理：卢茜君 实施人员 | —— | —— | 准备硬件设备和操作系统
| 集成测试、接口测试 | 2019.09.03-2019.09.07 |  |  | 测试经理：卢茜君 测试人员 |  |  | 1、对用户管理模块、文件存储、文件上传、文件下载进行 集成测试 2、协助接口联调测试
阶段文档：系统测试计划、系统测试报告
系统部署 | 系统界面展示汇报 | 2019.09.08 | 王勇 | 赵小林 | 实施人员：赵梓清 |  | —— | 系统界面展示汇报
| 准备生产环境 | 2019.09.08 |  |  | 技术经理：侯添久 |  |  | 1、数据库安装 2、中间件安装 3、系统安装调试、参数设置
| 系统安装部署 | 2019.09.08
阶段文档：系统用户手册
项目上线 | 系统上线试运行 | 2019.09.09-2019.09.13 | 王勇 | 赵小林 | 技术经理：侯添久 |  | —— | 系统试运行，进行最终答辩
| 最终答辩 | 待定 |  |  | 项目经理：曹俊燚 |  | 最终答辩验收

## 进度甘特表
|  | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri. | Sat. | Sun. | Mon. | Tue. | Wedn. | Thurs. | Fri.
阶段 | 任务名称 | 2019-08-26 | 2019-08-27 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13
项目立项 | 项目启动 | [19 empty] | 曹俊燚
卢茜君
金晨
侯添久
赵梓清
阶段文档：无
项目策划 | 用户管理模块需求调研分析
文件存储模块需求调研分析
需求分析评审
| 界面评审 | 赵梓清待定
阶段文档：需求规格说明书、界面UI设计图
系统开发 | 概要设计和评审
用户管理模块、文件上传、 文件下载对接方案及接口制定
用户管理模块、文件存储模块、 文件上传服务、文件下载服务 功能编码
| 系统实现汇报 | 侯添久待定
测试案例编写
阶段文档：概要设计说明书、对接方案、接口方案、测试案例、前端开发工作计划
测试阶段 | 环境准备
集成测试、接口测试
阶段文档：系统测试计划、系统测试报告
系统部署 | 系统界面展示汇报
准备生产环境
系统安装部署
阶段文档：系统用户手册
项目上线 | 系统上线试运行
| 最终答辩 | 曹俊燚待定

## 前端进度计划工作表-金晨
工作进度计划
阶段 | 任务名称 | 日期 | 项目团队处理事项
项目策划 | 用户管理模块需求调研分析 | 2019.08.26-2019.08.27 | 1、需求信息整理 2、需求文档和界面原型整理 3、界面UI设计
| 文件存储模块需求调研分析 | 2019.08.26-2019.08.28
| 界面评审 | 2019.08.28 | 界面UI评审
阶段文档：需求规格说明书、界面UI设计图
系统开发 | 用户管理模块、文件上传、 文件下载对接方案及接口制定 | 2019.08.29 | 1、确定接口范围与接口内容 2、对接方案及接口标准制定 3、对接方案及接口标准文档评审
| 实现用户管理模块 | 2019.08.30-2019.08.31 | 1、完成主页 2、实现登录、注册功能，完成接口对接
| 实现文件上传、下载模块 | 2019.09.01-2019.09.02 | 实现本地文件上传、下载至本地功能
| 实现文件存储模块 | 2019.09.03-2019.09.04 | 1、实现对我的文件的查看功能 2、实现对文件的检索功能
| 实现文件分享模块 | 2019.09.05-2019.09.06 | 实现对我的文件的共享、私密、特定范围共享功能
阶段文档：接口方案、前端开发工作计划
测试阶段 | 接口测试 | 2019.09.03-2019.09.07 | 协助测试人员接口联调测试
阶段文档：系统测试计划、系统测试报告

## 界面设计计划表-赵梓清
阶段 | 任务 | 时间
项目策划 | 协助需求分析师进行需求调研 | 2019/8/26-2019/8/27
| 在前端开发人员的参与下，设计界面草图，完成界面设计计划书，提交至协作仓库供其他成员评审 | 2019-08-28
| 根据其他成员意见对界面进行修改，界面完成总体设计，提交界面设计1.0版本和界面UI设计图 | 2019-08-29
系统开发 | 与前端开发人员讨论并对界面进行进一步修改 | 2019/8/30-2019/9/6
测试阶段 | 协助测试经理进行测试 | 2019/9/2-2019/9/7
系统部署 | 系统界面展示汇报 | 2019-09-08
| 用户手册编写 | 2019-09-10

## 测试进度计划-卢茜君
测试进度计划
阶段 | 任务名称 | 日期 | 项目团队 | 项目团队处理事项
项目策划 | 测试进度安排 | 2019.08.26 | 测试经理：卢茜君 | 确定大致的测试时间及人员安排
| 需求评审 | 2019.8.27-2019.8.29 | 需求分析师：曹俊燚 需求助理：赵梓清 前端开发负责人：金晨 后端架构师：侯添久 后端开发人员：卢茜君 | 1、明确需求合理性：是否影响其他主要功能，是否违背用户体验。 2、明确需求重要性 3、明确需求紧急性，开发周期多长 4、明确需求开发难度 5、明确需求带来的开发、测试工作量
| 设计评审 |  | 美工总监：赵梓清 系统架构师：侯添久 后端开发人员：卢茜君 后端开发人员：曹俊燚 | 1、评价设计是否符合需求和相关规范 2、确定设计的薄弱环节并提出修改意见 3、在可靠性和可实现性的基础上改进设计
阶段文档：测试进度计划表、需求规格说明书、概要设计说明书
测试计划 | 编写测试计划 | 2019.08.30 | 测试经理：卢茜君 | 1、明确测试项 2、明确测试方法 3、明确测试通过准则 4、明确项目组成员及职责 5、明确测试环境和测试工具
| 编写测试方案 | 2019.08.31-2019.09.01 | 测试经理：卢茜君 测试人员 | 1、明确测试开展方式 4、编写完整的测试用例 5、明确测试环境和测试工具
阶段文档：测试计划、测试方案
测试阶段 | 代码评审 | 2019.08.30-2019.09.06 | 开发人员 | 开发人员对团队代码进行检查
| 环境准备 | 2019.09.02 | 编码负责人：侯添久 测试负责人：卢茜君 | 搭建测试环境
| 单元测试 | 2019.09.03-2019.09.05 | 测试负责人：卢茜君 测试人员 | 1、对于各功能模块进行单元测对于各功能模块进行单元测试 2、记录测试结果及缺陷情况 3、将缺陷反馈到负责人处并由负责人安排开发人员修复
| 集成测试 | 2019.09.03-2019.09.05 | 测试负责人：卢茜君 测试人员 | 1、组合已进行过单元测试的模块进行集成测试 2、记录测试结果及缺陷情况 3、将缺陷反馈到负责人处并由负责人安排开发人员修复
| 系统测试 | 2019.09.06-2019.09.07 | 项目经理 需求经理 测试经理 开发人员 测试人员 | 1、在仿真环境下对系统及依赖环境进行测试 2、记录测试结果及缺陷情况 3、将缺陷反馈到负责人处并由负责人安排开发人员修复
阶段文档：测试报告、缺陷报告